## Slide 1: FY110 「石油管線及儲油設施查核」 「石油業者儲油設備檢查紀錄抽查及維護現況查核」 「土壤及地下水污染防治整治輔導」 「檢視石油管線智慧型通管器檢查(ILI)報告」 相關配合事項
報告人：林素玉(03-5914115、0919-938913)
財團法人工業技術研究院
110年2月23日
110-B0202

## Slide 2: 報告大綱
查核依據及規劃說明
查核行程說明
查核項目及所需提供之資料說明
查核簡報格式說明
查核電子表單填寫說明
其他配合事項

## Slide 3: 查核依據
石油管理法第28條第1項及第33條第2項
110年度「石油與天然氣輸儲設備查核及檢測」計畫 (110-B0202)
  辦理石油業者石油管線及儲油設施查核：至少10場次。(3月至8月)
  複查：5場次，現場確認改善執行情況(9月至11月)
  辦理石油業者儲油設施查核：12場次
  檢視石油管線智慧型通管器檢查(ILI)報告：5場次
  土壤及地下水污染防治整治輔導：5場次
  召開石油業者石油管線及儲油設施查核結果建議事項改善執行情形及後續追蹤專家諮詢會議：2場次

## Slide 4: 石油管線及儲油設施查核場次篩選原則(一)
石油業者石油管線及儲油設施查核
  全程計畫3年一併規劃，且每一單位於全程計畫中至少查核1次，可依執行情況調整。
  17個單位，每年至少10場次
  採原則性排序，考量因子如下
    每年必查：無替代性之關鍵單位(計4個)
    三年查二次：潛在漏油風險高者，原則上安排在第1及第3年。(3年總計30場次，扣除每年必場之單位及每單位3年內至少一場次，三年查二次則挑選5個單位)
      未執行ILI檢測管線長度長者
      陰極保護系統不佳者
      管齡大
      自主管理須加強者(參考歷年查核情形及漏油事故)
    三年查一次：未列在上述之單位。
    計畫執行期間，可依實際情形配合調整。
  註：原台中港供油中心變更為大林煉油廠(北高雄)
場次 | 110年度 單位(考量因子)
1 | 台塑石化桃園儲運站(a)
2 | 大林煉油廠南高雄(a)
3 | 桃園煉油廠(a)
4 | 大林煉油廠北高雄(d)(註)
5 | 前鎮儲運所(c)
6 | 林園廠(c)
7 | 蘇澳供油中心(c)
8 | 民雄供油中心(c)
9 | 豐德供油中心(c)
10 | 花蓮供油中心花蓮庫區(c)
3年規劃/依狀況調整場次

## Slide 5
石油業者儲油設施查核
  全程計畫3年一併規劃，且每一單位於全程計畫中至少查核1次。
  36個單位，每年至少12場次
  採原則性排序，考量因子如下
    103-108年皆未曾受查核者
    潛在漏油風險高者
      前一年度有發生儲槽洩漏事件者
      自主管理須加強者(參考歷年查核情形及漏油事故)
    連續3年未被查核
    連續2年未被查核
    必要時篩選結果可視情況調整
場次 | 110年度 單位(考量因子)
1 | 桃園煉油廠第一媒組工場(本廠) (c)
2 | 金馬行銷服務中心(含管線) (d)
3 | 台南供油服務中(d)
4 | 桃園煉油廠航燃灌裝課(外站) (d)
5 | 大林煉油廠第十蒸餾工場(本廠) (d)
6 | 大林煉油廠二橋儲運課C區(本廠) (d)
7 | 大林煉油廠二橋儲運課(外站) (d)
8 | 大林煉油廠二橋儲運課高松庫區&高松二區(外站) (d)
9 | 大林煉油廠觀音儲運課(外站) (d)
10 | 麥寮廠8300區(本廠) (d)
11 | 麥寮廠8400區(本廠) (d)
12 | 麥寮廠9700區(本廠) (d)
石油管線及儲油設施查核場次篩選原則(二)

## Slide 6
石油業者土壤及地下水污染防治整治輔導5場次
  110年度石油儲油設施之查核場次中尚未接受輔導之單位。
  已被環保署列為土壤及地下水污染整治場址
  曾被列為土壤及地下水污染整治場址
  潛在漏油風險高者
      底板曾發生過穿孔者
      底板曾嚴重腐蝕者
      曾發生儲槽洩漏事件者
      自主管理須加強者(參考歷年查核情形及漏油事故)
  依各單位儲油容量排序，儲油容量大者，則優先輔導
序 | 110年度單位(考量因子)
1 | 林園廠(a)
2 | 大林煉油廠二橋儲運課(外站) (c)
3 | 大林煉油廠觀音儲運課(外站) (c)
4 | 民雄供油中心(c)
5 | 花蓮供油中心花蓮庫區(c)
石油管線及儲油設施查核場次篩選原則( 三)

## Slide 7: 石油管線及儲油設施查核-查核場站之規劃(一)
 | 受查單位 | 預計查核 日期 | 星期 | 查核時間 | 土污水污輔導
1 | 台灣中油-豐德供油中心 | 3月23日 | 二 | 9:30-16:00 | 
2 | 台灣中油-桃園煉油廠 | 4月8日 | 四 | 9:30-16:00 | 
3 | 台灣中油-蘇澳供油中心 | 4月16日 | 五 | 9:30-16:00 | 
4 | 台塑石化-桃園儲運站(地點：麥寮) | 5月7日 | 五 | 9:30-16:00 | 
5 | 台灣中油-前鎮儲運所 | 5月20日 | 四 | 9:45-16:15 | 
6 | 台灣中油-花蓮供油中心花蓮庫區 | 6月10日 | 四 | 8:30-15:00 | V
7 | 台灣中油-民雄供油中心 | 6月18日 | 五 | 9:30-16:00 | V
8 | 台灣中油-大林煉油廠南區管線 | 7月13日 | 二 | 10:00-16:30 | 
9 | 台灣中油-高雄煉油廠北區管線 | 7月14日 | 三 | 9:45-16:15 | 
10 | 台灣中油-林園廠 | 8月6日 | 五 | 10:00-16:30 | V
石油管線及儲油設施查核

## Slide 8: 石油管線及儲油設施查核-查核場站之規劃(二)
 | 受查單位 | 預計查核 日期 | 星期 | 查核時間 | 土污水污輔導
1 | 大林煉油廠第十蒸餾工場(本廠) | 3月31日 | 三 | 8:30-12:00 | 
2 | 大林煉油廠二橋儲運課C區(本廠) | 4月26日 | 一 | 8:30-12:00 | 
3 | 大林煉油廠二橋儲運課(外站) | 4月27日 | 二 | 9:30-15:00 | V
4 | 金馬行銷服務中心(含管線) | 5月17日 | 一 | 8:30-12:00 | 
5 | 大林煉油廠二橋儲運課高松庫區&高松二區(外站) | 5月21日 | 五 | 8:30-12:00 | 
6 | 台南供油服務中 | 6月17日 | 四 | 8:30-12:00 | 
7 | 麥寮廠8300區(本廠) | 6月22日 | 二 | 8:30-12:00 | 
8 | 麥寮廠8400區(本廠) | 7月21日 | 三 | 8:30-12:00 | 
9 | 桃園煉油廠第一媒組工場(本廠) | 7月27日 | 二 | 8:30-12:00 | 
10 | 大林煉油廠觀音儲運課(外站) | 8月5日 | 四 | 9:30-15:00 | V
11 | 桃園煉油廠航燃灌裝課(外站) | 8月17日 | 二 | 8:30-12:00 | 
12 | 麥寮廠9700區(本廠) | 9月7日 | 二 | 8:30-12:00 | 
石油儲油設施查核

## Slide 9: 查核行程(一)
由工研院3月行文通知受查核單位
查核時間及委員
  石油業者石油管線及儲油設施查核：每場次至少3位外部專家，9:30~16:00(視車程時間調整)，議程如附件1-1
  石油業者石油儲油設施查核：工研院團隊，8:30~12:00(視情況得延長至下午)，議程如附件1-2
  土壤及地下水污染防治整治輔導：外部委員位，9:30~15:00，議程如附件1-3
  檢視石油管線智慧型通管器檢查(ILI)報告，8:30~12:00(視情況得延長至下午)，不發文，電話聯繫
  召開石油業者石油管線及儲油設施查核結果建議事項改善執行情形及後續追蹤專家諮詢會議：外部委員2~3位，中油一天、台塑石化半天。

## Slide 10: 查核行程(二)
  110年查核項目，如附件2
  業者線上填寫
    110年度「石油管線及儲油設施查核線上應填報相關資料」(如附件3)
    110年度「石油管線及儲油設施查核查核項目自評」(即查核項目內容)
    上傳簡報資料(格式如附件4)
    查核二週前完成前述資料填寫及上傳
  應準備文件：請依查核項目準備
    短週期資料(一年以下) ：前一年度至迄今，如：陰極防蝕電位量測報告
    長週期資料(一年以上)：最近二次，若僅有執行一次則一次，如：緊密電位檢測報告
  若有任何填寫問題，請來電林素玉小姐(03-5914115、0919-938913)
  EMAIL：SUYU_LIN@ITRI.ORG.TW

## Slide 11: 查核行程(三)
查核議程(9:30~16:00)
  查核議程說明與委員介紹(5分鐘)
  業者簡報（ 25分鐘；簡報內容請參照簡報格式)
  針對簡報內容委員提問(20分鐘)
  現場(60-80分鐘；廠區地上管線、廠區儲槽、控制室、緊急應變硬體查核、土壤地下水污染監測井、污水處理設施
  休息/用餐(60分鐘)
  文件審查(140-160分鐘)
  針對書面及現場查核委員提問與綜合討論(60分鐘)
  請於當天會議室準備1~2台電腦，以利上網查核。

## Slide 12: 系統介紹(一)
業者線上填寫查核相關資料
  網頁：石油與天然氣輸儲設備查核及檢測雲端平台
  網址：http://23.99.109.107/Natural_Gas_platform/Oil_Gas/enter.aspx
  填寫項目
    石油業者事業基本資料
    儲槽設施資料
    管線管理
    控制室
    查核項目自評
    查核簡報上傳
※LOGIN後，會直接進入登錄者之單位畫面

## Slide 13: 系統介紹(二)
帳號管理
  資安
    會記錄每位登錄者登錄時間、IP，請勿多位共用一帳號
    帳號密碼為「公司+員工工號」，第一次登錄後，請變更密碼
  申請
    現場登記：單位名稱、姓名、工號、電話
    EMAIL申請：單位名稱、姓名、工號、電話
填寫說明及系統操作手冊可自系統下載
系統預計 3/2(二)上線
使用問題
填寫內容：林素玉，TEL：03-5914115、suyu_lin@itri.org.tw
系統問題：賴斐瓔，TEL：03-5914136、laputa@itri.org.tw

## Slide 14: 系統介紹(三)
※LOGIN後，會直接進入登錄者之單位畫面，如下：
樣本，僅供參考

## Slide 15: 查核項目 (一)
管線完整性
  風險評估(文件審查)
  強化作為執行狀況(文件審查)
  ILI檢測結果改善執行情況(文件審查)
  間接檢測結果(CIPS/ACCA)改善執行情況(文件審查)
  陰極保護系統(文件審查)
  雜散電流監控(文件審查)
  管線管理人員職能與權責(文件審查+人員訪談)
洩漏偵測方案(LDP)
  巡管作業(文件審查+人員訪談)
  第三方施工駐守(文件審查+人員訪談)
  管線監控軟硬體(文件審查+現場檢視)
  疑似洩漏點位置標定程序(文件審查)

## Slide 16: 查核項目 (二)
控制室管理(文件審查+現場檢視+人員訪談)
事故學習(文件審查)
管線資料管理
  資訊系統
  管線基本資料
災害防救
  災害防救業務計畫
  緊急應變計書
  緊急應變器材
  緊急應變人員
儲槽(文件審查+現場檢視)

## Slide 17: 附件說明
石油管線及儲油設施查核
  查核議程，請參閱附件1
  查核項目，請參閱附件2
  線上應填報查核資料，請參閱附件3，網址：石油與天然氣輸儲設備查核及檢測雲端平台http://23.99.109.107/Natural_Gas_platform/Oil_Gas/enter.aspx
  查核簡報格式，請參閱附件4

## Slide 18: 石油管線及儲油設施查核 配合事項(一)
前次查核建議改善情形說明，若有尚未改善完成項目，應說明改善進度。
現場請提供相關書面資料或足供委員查閱之電子資料及設備，資料包含貴公司及該受查核單位，石油輸儲設備相關執行作業要點(辦法)。
台灣中油、台塑石化之「儲槽與管線相關作業要點」會事先提供查核委員參考

## Slide 19: 石油管線及儲油設施查核 配合事項(二)
查核資料請於當天9:30前放置現場，供委員查核
ILI檢測報告若非受查核單位發包，亦請事先備齊相關檢測報告及資料
  線上資料填寫及上傳請於查核日期二週前完成
  本年度查核建議分級說明
  A級：不符合現行石油管理法或天然氣事業法及相關子法、不符合公司自主管理規定或有安全之虞須立即處理，且主管機關須掌握改善進度者，並定期回覆改善進度。
  B級：須排程處理改善者，定期回覆改善進度。
  C級：可列入長期改善目標或研究提升事項，屬建議性質，須回覆但不須追蹤。
負責回覆查核建議之人員，請至查核現場了解實際情形，再切實回覆改善情形

## Slide 20: 石油管線及儲油設施查核 配合事項(三)
查核事務
  簡報請提供紙本
  請提供當天擬出席人員名單
  受查單位代訂便當
  相關資料可事前提供電子檔供委員審查
  桌卡、便當費用、交通接送由工研院負責

## Slide 21: 複查
場次挑選原則：針對110年度天然氣生產進口事業受查核單位之查核結果給予計分
  A級5分
  B級3分
  C級1分
  統計排序後，取較高分的前5名，做為110年度的複查場次。
執行時間：9月至11月
每場次預計半天(不須準備午餐)。
(視情形得延長至下午)

## Slide 22: 檢視石油管線智慧型通管器檢查(ILI)報告
5場次
挑選原則：原則上參考近年ILI檢測報告結果較嚴重者
檢視日期：另行再約、檢視時間：半天至一天
檢視內容
  ILI檢測技術靈敏度及校正報告。
  ILI檢測AGM點位置與緊密電位量測之對應點確認。
  ILI檢測結果外部腐蝕分佈位置與陰極防蝕、緊密電位檢測結果之差異性。
  開挖結果符合性及管束其他管線狀況。
  變形位置與第三方結構物之關聯性。
  深度變化較大區域相對位置
  管線管段剩餘厚度分布情況。
  管線內、外部腐蝕速率
  管線開挖驗證之腐蝕原因分析探討。
  是否有直流/交流雜散電流干擾情況。
  兩次ILI檢測結果腐蝕速率分析。
  預估壽命評估依據：依據最小剩餘厚度、操作壓力及腐蝕速率分析該條管線之分段風險。

## Slide 23: 石油管線及儲油設施查核結果建議事項改善執行情形及後續追蹤專家諮詢會議
2場次
報告單位：台灣中油、台塑石化
辦理日期：暫訂4/29
委員預計2~3位
會議議題
  石油業者歷年尚未改善完成之查核建議報告改善執行情況(含109年)
會議時間：半天或一天/場(視查核建議數量調整)
會議地點：能源局

## Slide 24
Thanks for your attention.